## 完全週休２日（土日）
【参考】完全週休２日（土日）
（□：工事実施日） | [6 empty] | 完全週休２日実施有無
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 土日の日数 | 土日の閉所日数 | 完全週休２日実施有無 | 備 考
|  | 対象期間開始日 □ | □ | □ | 閉所 | 閉所 | 2 | 2 | ○
□ | □ | 振替閉所 | □ | □ | □ | 閉所 | 2 | 2 | ○ | 地元条件による同一週の振替閉所は認める。
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | 1 | 1 | ○ | この週の対象期間に日曜日しかないため、日曜日（１日）以上を閉所した場合は完全週休２日の達成とみなす。
□ | 祝日 □ | □ | 夏季休暇（３日間） |  |  | 閉所 | 1 | 1 | ○ | この週の対象期間に日曜日しかないため、日曜日（１日）以上を閉所した場合は完全週休２日の達成とみなす。（祝日の閉所を求めない）
□ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | □ | 2 | 1 | × | 地元条件による振替閉所であるが、振替が同一週でないことから未達成となる。
振替閉所 | □ | □ | 祝日 □ | □ | 閉所 | 閉所 | 2 | 2 | ○
□ | □ | □ | □ | 閉所 （雨天） | □ | 閉所 | 2 | 2 | ○ | 天候等の受注者の責によらない場合、振替閉所を認める。
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | 2 | 1 | × | 土曜日に工事を実施（振替閉所なし）したため未達成となる。
□ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | 閉所 | 2 | 2 | ○
□ | □ | □ | 対象期間終了日 □ | 後片付け期間 |  |  | 0 | 0 | ○ | この週には土曜日、日曜日がないため、達成となる。
現場閉所率 | [8 empty] | 8 | 完全週休２日取得率 ＝（完全週休２日の達成週/対象期間中の全週間数） ＝8/10＝80％<100％
完全週休２日取得率＝100％未満⇒完全週休２日 未達成
発注者が対象外とする作業を実施する期間

## 月単位の週休２日
【参考】月単位の週休２日
・対象期間の開始日に関わらず暦上の月を１月とし、全ての月ごとにおいて現場閉所率28.5%以上取得した場合、達成とする。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜 日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を
行っている場合に、28.5%を達成しているものとみなす。（※）
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
2025-05-01
準備期間
2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 非対象期間
準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間
2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15
2025-05-09: 準備期間; 2025-05-10: 施工開始日; 2025-05-14: 閉所; 2025-05-15: 閉所 | １月目（5月10日～5月31日）
2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | →現場閉所日6日/対象期間19日＝31.5%≧28.5%
2025-05-17: 工事全体を一時中止; 2025-05-21: 閉所; 2025-05-22: 閉所 | 28.5%以上→達成
2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29
[5 empty] | 閉所 | 閉所
2025-05-30 | 2025-05-31
|  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05
２月目（6月1日～6月30日） | bar: 2025-05-28 to 2025-05-29
2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | →現場閉所日8日/対象期間30日＝26.6%≦28.5%
対象期間内の土曜日・日曜日は8日＝現場閉所日８日→達成 | bar: 2025-06-11 to 2025-06-12
2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | ※土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているため達成とする。
[5 empty] | 閉所 | 閉所
2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26
[5 empty] | 閉所 | 閉所
2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03
2025-06-24: 施工完了; 2025-06-25: 閉所; 2025-06-26: 閉所 | 3月目（7月1日）
2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | →現場閉所日0日/対象期間1日＝0％≦28.5％
対象期間内の土曜日・日曜日は0日＝現場閉所日0日→達成 | bar: 2025-07-09 to 2025-07-10
2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17
[5 empty] | 閉所 | 閉所
2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24
[5 empty] | 閉所 | 閉所
2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
[5 empty] | 閉所 | 閉所
※土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているため達成とする。
このケースの場合、週休２日制工事を達成したと認められる状態
非対象期間としてカウント

## 通期の週休２日
【参考】通期の週休２日（土日）
（□：工事実施日） | [6 empty] | 完全週休２日実施有無
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 日数 | 閉所日数 | 備 考
|  | 対象期間開始日 □ | □ | □ | 閉所 | 閉所 | 5 | 2
□ | □ | 振替閉所 | □ | □ | □ | 閉所 | 7 | 2
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | 1 | 1 | 発注者が対象外と明示した期間は非対称期間とする。
□ | 祝日 □ | □ | 夏季休暇（３日間） |  |  | 閉所 | 4 | 1 | 夏季休暇は非対称期間とする。
□ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | □ | 7 | 1
振替閉所 | □ | □ | 祝日 □ | □ | 閉所 | 閉所 | 7 | 3
□ | □ | □ | □ | 閉所 （雨天） | □ | 閉所 | 7 | 2 | 天候等の受注者の責によらない場合、振替閉所を認める。
□ | □ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | 7 | 1
□ | □ | □ | □ | □ | 閉所 | 閉所 | 7 | 2
閉所 | 閉所 | □ | 対象期間終了日 □ | 後片付け期間 |  |  | 4 | 2
（□：工事実施日） 月: 現場閉所率; 完全週休２日実施有無 日数: 56 | 17 | 閉所率＝30.3％（17日/56日
休工率＝30.3％≧28.5％ 通期の週休２日達成
※小数点第２位切捨て
発注者が対象外とする作業を実施する期間